## Story清单
BS ID (由Business Story清单定义) | BS name (由Business Story清单定义) | Story ID （产品名-子系统名-story-编号） | Story name | Story描述 （作为：…… 希望：…… 以便：……） | Sub Story ID （大于2人天的story进一步拆分sub story，否则不用拆分） （stroyID-sub-编号） | SubStory name | SubStory描述 | 验收用例ID （stroyID/subStoryID-VT-编号） | 验收用例描述 | 验收通过情况 （通过/不通过） | 规划发布 | 迭代 （迭代1、迭代2，……） | 迭代顺序（1，2，3，4，5……） | 开发人员 | 验收人员 | 计划启动日期 | 计划验收日期
WR-BS-001 | 系统启动 | WR-Server-story-001 | server端加载 | 作为：server端 希望：在启动时，加载客户相关业务配置 以便：可以响应APP请求 | WR-Server-story-001-sub-001 | Server端版本更新 | 查询本地版本仓库，是否有更新的版本，如果有则完成版本更新 | WR-Server-story-001-sub-001-VT-001 | 版本仓库无新版本，不会执行版本更新操作 |  | 1 | 迭代3
[8 empty] | WR-Server-story-001-sub-001-VT-002 | 版本仓库有新版本，成功执行版本更新操作
[5 empty] | WR-Server-story-001-sub-002 | cfg包更新 | 查询本地cfg仓库，是否有更新的cfg文件包，如果有，则加载到cfg包的工作目录 | WR-Server-story-001-sub-002-VT-001 | cfg仓库无新包，不会执行更新操作
[8 empty] | WR-Server-story-001-sub-002-VT-002 | cfg仓库有新包，成功执行更新操作
[5 empty] | WR-Server-story-001-sub-003 | license更新 | 查询本地license仓库，是否有更新的license文件，如果有，则加载到license的工作目录 | WR-Server-story-001-sub-003-VT-001 | license仓库无新文件，不会执行更新操作
[8 empty] | WR-Server-story-001-sub-003-VT-002 | license仓库有新文件，成功执行更新操作
[5 empty] | WR-Server-story-001-sub-004 | Server端各模块加载 | 完成各模块加载，进入App侦听状态 | WR-Server-story-001-sub-004-VT-001 | 加载成功，可以看到加载成功的日志
[8 empty] | WR-Server-story-001-sub-004-VT-002 | 加载失败，提示失败原因
|  | WR-APP-Story-001 | APP启动 | 作为：app端 希望：提供用户查看操作界面 以便：处理客户业务 | WR-App-story-001-sub-001 | 服务器连通性验证 | 向服务器发起连接操作 | WR-App-story-001-sub-001-VT-001 | 服务器连接不通，弹出ip地址绑定界面，提醒用户绑定ip地址 日志：服务器连接不通 |  | 1 | 迭代3 | 1 | 杜广 |  | 2018-09-03 | 2018-09-04
[8 empty] | WR-App-story-001-sub-001-VT-002 | 如果连接通，进入登录页面 日志：连接成功
[5 empty] | WR-App-story-001-sub-002 | 服务器ip地址绑定 | 用户输入ip地址，检查连通性 | WR-App-story-001-sub-002-VT-001 | 功能描述：服务器连接不通，提醒用户输入正确的ip地址 日志：连接服务器失败，返回码
[8 empty] | WR-App-story-001-sub-002-VT-002 | 如果连接通 日志：连接通
[5 empty] | WR-App-story-001-sub-003 | 配置文件检验更新 | 本地版本号上传服务器 | WR-App-story-001-sub-003-VT-001 | 服务器返回无须更新 日志：无须更新
[8 empty] | WR-App-story-001-sub-003-VT-002 | 服务器返回需要更新 日志：需更新，xx版本号
[5 empty] | WR-App-story-001-sub-004 | 下载配置文件 | 从服务器下载配置文件到本地 | WR-App-story-001-sub-004-VT-001 | 成功下载到指定目录 日志：配置文件下载文件成功
[8 empty] | WR-App-story-001-sub-004-VT-002 | 下载失败 日志：下载失败xx原因
|  | WR-ImageEngin-Story-001 | imageEngin加载 | 作为：ImageEngin 希望：在启动时，加载客户相关图像识别模块 以便：可以识别客户图片 | [6 empty] | 1
WR-BS-002 | 实验室人员注册 | WR-APP-Story-002 | 用户注册 | 作为：未注册用户 希望：完成注册 以便：使用app的功能 |  |  |  | WR-APP-Story-002-VT-001 | 填写相关注册信息(账号密码、姓名、指纹、手工签名)，提交完成注册，并提示注册成功 日志：注册成功 |  | 1 | 迭代1 | 2 | 杜广 |  | 2018-09-03 | 2018-09-04
[8 empty] | WR-APP-Story-002-VT-002 | 注册失败，提示是注册失败原因 日志：注册失败
WR-BS-003 | 实验室人员登录 | WR-APP-Story-003 | 用户登录 | 作为：已注册用户 希望：完成登录 以便：使用app功能 |  |  |  | WR-APP-Story-003-VT-001 | 输入账号密码进行登录，如果登陆成功，提示成功 日志：登陆成功 |  | 1 | 迭代1 | 3 | 杜广 |  | 2018-09-04 | 2018-09-05
[8 empty] | WR-APP-Story-003-VT-002 | 输入账号密码进行登录，如果登陆失败，提示登录失败 日志：登录失败
|  | WR-APP-Story-0033 | 用户通过指纹登陆 | 作为：已注册用户 希望：通过指纹完成登陆 以便：使用app功能 |  |  |  | WR-APP-Story-033-VT-001 | 指纹识别进行登录，登陆成功，提示成功 日志：登录成功 |  |  | 迭代5
[8 empty] | WR-APP-Story-033-VT-002 | 指纹识别不可用，提示开启指纹识别功能 日志：未开启指纹识别
[8 empty] | WR-APP-Story-033-VT-003 | 指纹识别登录失败，提示失败 日志：登录失败
|  | WR-APP-Story-004 | 超级管理员登录信息完善 | 作为：超级管理员 希望：超级管理员在首次登陆成功后，完善信息 以便：完成超级管理员使用app，及保存超级管理员信息信息 |  |  |  | WR-APP-Story-004-VT-001 | 填写相关完善信息(姓名、指纹、手工签名)，提交完成注册，并提示完善信息成功 日志：完善信息成功 |  | 1 | 迭代1 | 4 | 杜广 |  | 2018-09-04 | 2018-09-05
[8 empty] | WR-APP-Story-004-VT-002 | 完善信息失败，提示失败原因 日志：完善信息失败
|  | WR-APP-Story-005 | 指纹绑定 | 作为：用户 希望：能绑定指纹 以便：能通过指纹进行登录或者确认 |  |  |  | WR-APP-Story-005-VT-001 | 指纹验证通过，提交指纹信息成功 日志：指纹绑定成功 |  | 2 | 迭代5
[8 empty] | WR-APP-Story-005-VT-002 | 指纹验证未通过，提交指纹信息失败 日志：指纹绑定失败
|  | WR-Server-Story-002 | 登录 | 作为：已注册用户 希望：完成登录 以便：请求后台接口 |  |  |  | WR-Server-Story-002-VT-001 | 接受用户帐号和密码，成功登录后台系统 日志：用户登录成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-06 | 2018-09-07
[8 empty] | WR-Server-Story-002-VT-002 | 接受用户帐号和密码，登录后台系统失败 日志：用户登录失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-06 | 2018-09-07
WR-BS-004 | 权限管理 | WR-APP-Story-006 | 群组管理 | 作为：超级管理员或者管理员 希望：查看、添加或删除群组 以便：管理群组 | WR-APP-Story-006-sub-001 | 群组创建 | 创建一个新的群组 | WR-APP-Story-006-sub-001-VT-001 | 点击新建，输入群组名称，提交成功 日志：群组创建成功 |  | 1 | 迭代1 | 5 | 杜广 |  | 2018-09-05 | 2018-09-06
[8 empty] | WR-APP-Story-004-sub-001-VT-002 | 点击新建，输入群组名称，提交失败 日志：群组创建失败
[5 empty] | WR-APP-Story-006-sub-002 | 群组查看 | 显示群组列表 | WR-APP-Story-006-sub-002-VT-001 | 请求群组列表接口成功，成功展示群组列表 日志：群组列表请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-006-sub-002-VT-002 | 请求群组列表接口失败 日志：群组列表请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-006-sub-003 | 群组删除 | 删除群组 | WR-APP-Story-006-sub-003-VT-001 | 请求删除群组成功，页面删除该群组 日志：群组删除成功
[8 empty] | WR-APP-Story-006-sub-003-VT-002 | 请求删除群组失败 日志：群组删除失败
|  | WR-Server-Story-005 | 角色管理 | 作为：系统管理员 希望：查看、添加或删除角色 以便：管理角色 | WR-Server-Story-005-sub-001 | 添加角色 | 添加角色 | WR-Server-Story-005-sub-001-VT-001 | 接受传入参数添加角色成功 日志：添加成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
[8 empty] | WR-Server-Story-005-sub-001-VT-002 | 接受传入参数添加角色失败 日志：添加失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
[5 empty] | WR-Server-Story-005-sub-002 | 删除角色 | 删除角色 | WR-Server-Story-005-sub-002-VT-001 | 接受传入参数删除角色成功 日志：删除成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
[8 empty] | WR-Server-Story-005-sub-002-VT-002 | 接受传入参数删除角色失败 日志：删除失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
[5 empty] | WR-Server-Story-005-sub-003 | 查询所有角色 | 查询所有角色 | WR-Server-Story-005-sub-003-VT-001 | 接受传入参数删除角色成功 日志：查看成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
[8 empty] | WR-Server-Story-005-sub-003-VT-002 | 接受传入参数删除角色失败 日志：查看失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
|  | WR-APP-Story-007 | 群组权限管理 | 作为：超级管理员或者管理员 希望：查看、添加或删除群组权限 以便：管理群组权限 | WR-APP-Story-007-sub-001 | 群组权限列表查看 | 选择某群组，查看该群组具有哪些权限 | WR-APP-Story-007-sub-001-VT-001 | 请求群组权限列表成功，页面显示群组列表 日志：群组权限列表请求成功 |  | 1 | 迭代1 | 6 | 杜广 |  | 2018-09-05 | 2018-09-06
[8 empty] | WR-APP-Story-007-sub-001-VT-002 | 请求群组权限列表失败 日志：群组权限列表请求成功
[5 empty] | WR-APP-Story-007-sub-002 | 群组权限增加 | 为某群组增加权限 | WR-APP-Story-007-sub-002-VT-001 | 点击添加，弹出所有权限列表，可复选，选择完成后，添加权限请求成功，该群组权限列表更新新增权限 日志：权限添加成功
[8 empty] | WR-APP-Story-007-sub-002-VT-002 | 点击添加，弹出所有权限列表，可复选，选择完成后，添加权限请求失败 日志：权限添加失败
[5 empty] | WR-APP-Story-007-sub-003 | 删除群组权限 | 对群组权限进行删除 | WR-APP-Story-007-sub-003-VT-001 | 选择该群组某权限，单击删除，删除权限请求成功 日志：权限删除请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-007-sub-003-VT-002 | 选择该群组某权限，单击删除，删除权限请求失败 日志：权限删除请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-007-sub-004 | 权限列表 | 获取全部权限列表信息，以便选择添加 | WR-APP-Story-007-sub-004-VT-001 | 全部权限列表信息请求成功，可在选择添加权限时提供所需数据 日志：所有权限信息请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-007-sub-004-VT-002 | 全部权限列表信息请求失败 日志：所有权限信息请求失败
|  | WR-Server-Story-006 | 权限管理 | 作为：系统管理员 希望：查看、添加或删除权限 以便：管理权限 | WR-Server-Story-006-001 | 查看系统所有权限 | 查看系统所有权限 | WR-Server-Story-006-001-VT-001 | 查看系统所有权限成功 日志：查询成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
[8 empty] | WR-Server-Story-006-001-VT-002 | 查看系统所有权限失败 日志：查询失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
|  | WR-Server-Story-007 | 角色权限管理 | 作为：系统管理员 希望：查看、添加或删除角色权限 以便：管理角色权限 | WR-Server-Story-007-001 | 角色添加权限 | 角色添加权限 | WR-Server-Story-007-002-VT-001 | 为角色添加权限成功 日志：添加成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-Server-Story-007-002-VT-002 | 为角色添加权限失败 日志：添加失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[5 empty] | WR-Server-Story-007-002 | 角色删除权限 | 角色删除权限 | WR-Server-Story-007-003-VT-001 | 为角色删除权限成功 日志：删除成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-Server-Story-007-003-VT-002 | 为角色删除权限失败 日志：删除失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[5 empty] | WR-Server-Story-007-003 | 查看角色权限 | 查看角色权限 | WR-Server-Story-007-004-VT-001 | 查看角色权限成功 日志：查询成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-Server-Story-007-004-VT-002 | 查看角色权限失败 日志：查询失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
|  | WR-APP-Story-008 | 群组成员管理 | 作为：超级管理员或者管理员 希望：查看、添加或删除群组成员 以便：管理群组成员 | WR-APP-Story-008-sub-001 | 群组成员查看 | 对群组成员进行查看 | WR-APP-Story-008-sub-001-VT-001 | 群组成员列表请求成功，页面显示请求结果 日志：群组成员列表请求成功 |  | 1 | 迭代1 | 7 | 杜广 |  | 2018-09-06 | 2018-09-07
[8 empty] | WR-APP-Story-008-sub-001-VT-002 | 群组成员列表请求失败，提示请求失败 日志：群组成员列表请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-008-sub-002 | 群组成员添加 | 添加某成员进入某群组 | WR-APP-Story-008-sub-002-VT-001 | 点击添加，弹出所有成员列表，可多选，选择所要添加的成员，添加成员请求成功，页面刷新 日志：添加群组成员请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-008-sub-002-VT-002 | 点击添加，弹出所有成员列表，可多选，选择所要添加的成员，添加成员请求失败，提示失败 日志：添加群组成员请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-008-sub-003 | 群组成员删除 | 删除某群组内成员 | WR-APP-Story-008-sub-003-VT-001 | 选择该群组某成员，单击删除，删除成员请求成功，页面刷新 日志：成员删除请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-008-sub-003-VT-002 | 选择该群组某成员，单击删除，删除成员请求失败提示失败 日志：成员删除请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-008-sub-004 | 成员列表 | 获取全部成员列表信息，以便选择添加 | WR-APP-Story-008-sub-004-VT-001 | 全部成员列表信息请求成功，可在选择成员时提供所需数据 日志：全部成员信息请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-008-sub-004-VT-002 | 全部成员列表信息请求失败 日志：全部成员信息请求失败
|  | WR-Server-Story-008 | 用户角色管理 | 作为：系统管理员 希望：查看、添加或删除用户角色 以便：管理用户角色 | WR-Server-Story-008-001 | 用户添加角色 | 用户添加角色 | WR-Server-Story-008-001-VT-001 | 用户添加角色成功 日志：添加成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[8 empty] | WR-Server-Story-008-001-VT-002 | 用户添加角色失败 日志：添加失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[5 empty] | WR-Server-Story-008-002 | 用户删除角色 | 用户删除角色 | WR-Server-Story-008-002-VT-001 | 用户删除角色成功 日志：删除成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[8 empty] | WR-Server-Story-008-002-VT-002 | 用户删除角色失败 日志：删除失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[5 empty] | WR-Server-Story-008-003 | 查看用户角色 | 查看用户角色 | WR-Server-Story-008-003-VT-001 | 查看用户角色成功 日志：查询成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[8 empty] | WR-Server-Story-008-003-VT-002 | 查看用户角色失败 日志：查询失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
|  | WR-Server-Story-003 | 用户管理 | 作为：用户 希望：添加，完善，删除和查看用户信息 以便：维护系统用户 | WR-Server-Story-002-001 | 添加用户 | 添加用户 | WR-Server-Story-003-001-VT-001 | 添加用户成功 日志：添加成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[8 empty] | WR-Server-Story-003-001-VT-002 | 添加用户失败 日志：添加失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[5 empty] | WR-Server-Story-002-002 | 完善用户信息 | 完善用户信息 | WR-Server-Story-003-002-VT-001 | 接受用户信息，完善用户信息成功。 日志：完善成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[8 empty] | WR-Server-Story-003-002-VT-002 | 接受用户信息，完善用户信息失败。 日志：完善失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[5 empty] | WR-Server-Story-002-003 | 查看用户 | 查看用户 | WR-Server-Story-003-003-VT-001 | 查看所有用户成功 日志：查询成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[8 empty] | WR-Server-Story-003-003-VT-002 | 查看所有用户失败 日志：查询失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
WR-BS-005 | 重置用户密码 | WR-APP-Story-009 | 重置用户密码 | 作为：超级管理员 希望：可以初始化用户密码 以便：处理用户密码忘记情况 | WR-APP-Story-009-sub-001 | 用户列表 | 获取当前所有用户 | WR-APP-Story-009-sub-001-VT-001 | 获取用户列表信息成功，成功后展示 日志：获取用户成功 |  | 1 | 迭代4 | 1 | 杜广 |  | 2018-09-23 | 2018-09-24
[8 empty] | WR-APP-Story-009-sub-001-VT-002 | 获取用户列表信息失败，提示失败 日志：获取用户失败
[5 empty] | WR-APP-Story-009-sub-002 | 重置密码 | 选择某用户进行密码重置 | WR-APP-Story-009-sub-002-VT-001 | 选择某用户，点击重置密码，重置密码成功，提示成功 日志：重置密码成功
[8 empty] | WR-APP-Story-009-sub-002-VT-002 | 选择某用户，点击重置密码，重置密码失败，提示失败 日志：重置密码失败
WR-BS-006 | 修改密码 | WR-APP-Story-010 | 修改密码 | 作为:用户 希望：修改密码 以便：保证密码安全 | WR-APP-Story-010-sub-001 | 原密码验证 | 验证原密码 | WR-APP-Story-010-sub-001-VT-001 | 输入原密码，请求原密码验证成功 日志：原密码验证成功 |  | 1 | 迭代4 | 2 | 杜广 |  | 2018-09-24 | 2018-09-25
[8 empty] | WR-APP-Story-010-sub-001-VT-002 | 输入原密码，请求原密码验证失败，提示失败 日志：原密码验证失败
[5 empty] | WR-APP-Story-010-sub-002 | 新密码提交 | 新密码提交 | WR-APP-Story-010-sub-002-VT-001 | 输入新密码，提交新密码成功 日志：新密码提交成功
[8 empty] | WR-APP-Story-010-sub-002-VT-002 | 输入新密码，提交新密码失败，提示失败 日志：新密码提交失败
|  | WR-Server-Story-004 | 修改密码 | 作为:用户 希望：修改密码 以便：保证密码安全 |  |  |  | WR-Server-Story-004-VT-001 | 接受用户id，原密码，新密码，系统验证后修改密码成功。 日志：修改成功 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
[8 empty] | WR-Server-Story-004-VT-002 | 接受用户id，原密码，新密码，系统验证后修改密码失败。 日志：修改失败 |  | 1 | 迭代1 |  | 俞晓荣 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
WR-BS-007 | 批次录入 | WR-APP-Story-011 | 浏览批次列表 | 作为：用户 希望：查看已创建批次 以便：之后能对某批次做操作 | WR-APP-Story-011-sub-001 | 查询药品信息 |  | WR-APP-Story-011-VT-001 | 通过模板引擎，获取药品信息成功（药品名、药品分类、批次号、状态） 日志：获取药品信息查询成功 |  | 1 | 迭代1 | 8 | 杜广 |  | 2018-09-06 | 2018-09-07
[8 empty] | WR-APP-Story-011-VT-002 | 通过模板引擎，获取药品信息成功（药品名、药品分类、批次号、状态） 日志：请求药品信息成功
[5 empty] | WR-APP-Story-011-sub-002 | 显示符合过滤条件的批次清单 |  | WR-APP-Story-011-sub-002-VT-001 | 根据药品分类、药品名，状态筛选，请求批次列表成功，显示药品批次列表 日志：请求药品信息失败
[8 empty] | WR-APP-Story-011-sub-002-VT-002 | 根据药品分类、药品名，状态筛选，请求批次列表失败，提示失败 日志：药品批次列表请求失败
|  | WR-APP-Story-012 | 批次录入 | 作为：实验人员 希望：录入药品批次信息 以便：之后能对该药品批次的所有实验数据做管理 |  |  |  | WR-APP-Story-012-VT-001 | 选择某药品，输入批次号，新建批次请求成功，显示新建的批次 日志：新建批次成功 |  | 1 | 迭代1 | 9 | 杜广 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[8 empty] | WR-APP-Story-012-VT-002 | 选择某药品，输入批次号，新建批次请求失败，提示失败 日志：新建批次失败
WR-BS-008 | 加载用户具备权限的模块 | WR-APP-Story-013 | 加载用户具备权限的模块 | 作为：App 希望：根据根据用户和批次状态，查询到某个用户具备的权限，显示用户具备权限的入口 | WR-APP-Story-013-sub-001 | 查询用户具备权的限 |  | WR-APP-Story-013-sub-001-VT-001 | 查询用户权限成功 日志：查询用户权限成功 |  | 1 | 迭代1 | 10 | 杜广 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[8 empty] | WR-APP-Story-013-sub-001-VT-002 | 查询用户权限失败 日志：查询询用户权限失败
[5 empty] | WR-APP-Story-013-sub-002 | 显示用户具备权限的入口 |  | WR-APP-Story-013-sub-002-VT-001 | 拥有管理权限的用户，显示权限管理模块
[8 empty] | WR-APP-Story-025-sub-002-VT-002 | 不区分权限的模块，对所有用户都展示
[8 empty] | WR-APP-Story-013-sub-002-VT-003 | 条件：质检人员、实验中 显示：1、录入原始记录 2、发起审批 3、原始记录查看 4、查看修改记录 日志：当前显示结果
[8 empty] | WR-APP-Story-013-sub-002-VT-004 | 条件：质检人员、审核中 显示：1、原始记录查看打印 2、报告查看打印 3、审批查看 4、查看修改记录 日志：当前显示结果
[8 empty] | Story-012-sub-013-sub-002-VT-005 | 条件：审批人员、审核中 显示：1、原始记录查看打印 2、报告查看打印 3、审批查看 4、审批 日志：当前显示结果
WR-BS-009 | 实验人员保存录入结果 | WR-APP-Story-014 | 加载模板文档 | 作为：质检人员 希望：能看到原始记录文档 以便：能在该界面记录实验数据 | WR-APP-Story-014-sub-001 | 查询原始记录目录结构信息 | 查询原始记录目录结构信息 | WR-APP-Story-014-sub-001-VT-001 | 通过模板引擎获取原始记录目录结构信息成功，显示给客户 日志：获取原始记录目录结构信息成功 |  | 1 | 迭代1 | 11 | 杜广 |  | 2018-09-07 | 2018-09-08
[8 empty] | WR-APP-Story-014-sub-001-VT-002 | 通过模板引擎获取原始记录目录结构信息失败 日志：获取原始记录目录结构信息失败
[5 empty] | WR-APP-Story-014-sub-002 | 获取原始数据 | 获取原始数据 | WR-APP-Story-014-sub-002-VT-001 | 获取原始数据成功 日志：获取原始数据成功
[8 empty] | WR-APP-Story-014-sub-002-VT-002 | 请求原始数据失败，提示失败 日志：请求原始数据失败
[5 empty] | WR-APP-Story-014-sub-003 | 加载原始纪录模板文档 | 加载原始记录模板文档 | WR-APP-Story-014-sub-003-VT-001 | 将原始记录标识及原始数据传递给模板引擎，获得html源码，加载html 日志：加载模板文档成功
[8 empty] | WR-APP-Story-014-sub-003-VT-002 | 模板文档加载失败 日志：加载失败
|  | WR-APP-Story-015 | 实验人员保存录入结果 | 作为:实验人员 希望：对原始数据进行保存，并且每次修改保存均有记录 以便：完成原始数据的记录工作 | WR-APP-Story-015-sub-001 | 实验人员确认 | 实验人员进行确认 | WR-APP-Story-015-sub-001-VT-001 | 在点击保存后，实验人员进行确认，指纹验证成功 日志：实验人员验证成功 |  | 1 | 迭代2 | 1 | 杜广 |  | 2018-09-10 | 2018-09-11
[8 empty] | WR-APP-Story-015-sub-001-VT-002 | 在点击保存后，实验人员进行指纹验证，指纹验证失败 日志：实验人员验证失败
[5 empty] | WR-APP-Story-015-sub-002 | 获取新录入数据 | 获取新录入的数据 | WR-APP-Story-015-sub-002-VT-001 | 通过js交互获取模板文档数据成功 日志：获取数据成功
[8 empty] | WR-APP-Story-015-sub-002-VT-002 | 通过js交互获取模板文档数据失败 日志：获取数据失败
[5 empty] | WR-APP-Story-015-sub-003 | 保存请求 | 保存请求 | WR-APP-Story-015-sub-003-VT-001 | 将模板引擎数据、实验人员信息传递给后台，保存请求成功 日志：保存请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-015-sub-003-VT-002 | 将模板引擎数据、实验人员信息传递给后台，保存请求失败，提示失败 日志：保存请求失败
|  | WR-APP-Story-035 | 实验室人员选择复核人复核 | 作为:实验人员 希望：复核人员对实验结果数据进行复核， 以便：完成原始数据的复核工作 | WR-APP-Story-035-sub-001 | 复核人员现场确认 | 复核人员现场确认 | WR-APP-Story-035-sub-001-VT-001 | 在实验人员确认成功后，复核人员现场输入用户名和密码->复核确认 日志：复核确认成功 |  |  | 迭代2 | 2 | 杜广 |  | 2018-09-10 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-APP-Story-035-sub-001-VT-002 | 在实验人员确认成功后，复核人员现场输入用户名和密码->复核确认 日志：复核确认失败
[5 empty] | WR-APP-Story-035-sub-002 | 实验人员选择复核人员通过工作流方式复核 | 实验人员，选择某个实验员复核，系统自动创建复核任务 | WR-APP-Story-035-sub-002-VT-001 | 在实验人员确认成功后，复核 -> 选择某个实验人员 ->确认复核人员 ->复核任务创建成功 日志：复核任务创建成功
[8 empty] | WR-APP-Story-015-sub-002-VT-002 | 在实验人员确认成功后，复核人员进行，复核任务创建失败 日志：复核任务创建失败
|  | WR-APP-Story-034 | 复核人员通过工作流方式复核实验数据 | 作为:实验人员 希望：对原始纪录进行复核 以便：完成原始数据的复核工作 | WR-APP-Story-034-sub-001 | 复核人员查看复核列表 | 复核人员查看复核列表 | WR-APP-Story-034-sub-001-VT-001 | 选择复核列表入口，复核列表数据请求，请求成功，显示复核列表 日志：复核列表数据请求成功 |  |  | 迭代2 | 3 | 杜广 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-APP-Story-034-sub-001-VT-002 | 选择复核列表入口，复核列表数据请求，请求失败，提示失败 日志：复核列表数据请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-034-sub-002 | 复核人员复核通过 | 复核人员确认无误，对当前所复核内容进行复核通过操作 | WR-APP-Story-034-sub-002-VT-001 | 选择某个待复核原始纪录 -> 复核通过 日志：复核通过成功
[8 empty] | WR-APP-Story-034-sub-002-VT-002 | 选择某个待复核原始纪录 -> 复核通过 日志：复核通过失败
[5 empty] | WR-APP-Story-034-sub-003 | 复核人员复核不通过 | 复核人员复核不通过 | WR-APP-Story-034-sub-003-VT-001 | 选择某个待复核原始纪录 -> 复核不通过，请求成功 日志：复核不通过请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-034-sub-003-VT-002 | 选择某个待复核原始纪录 -> 复核不通过，请求失败 日志：复核不通过请求失败
|  | WR-APP-Story-036 | 实验人员对数据修改结果进行请求审核 | 作为:实验人员 希望：对已有的数据进行修改，希望修改结果得到审核确认 以便：修正原始数据正确性 |  |  |  | WR-APP-Story-036-VT-001 | 点击修改按钮->手动修改数据并注明原因->发起修改审核请求->请求成功 日志:修改审核请求成功 |  |  | 迭代2 | 4 | 杜广 |  | 2018-09-11 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-APP-Story-036-VT-002 | 点击修改按钮->手动修改数据并注明原因->发起修改审核请求->请求失败 日志:修改审核请求失败
|  | WR-APP-Story-037 | 修改审核人员对实验人员修改的结果进行确认 | 作为：拥有审核修改权限的人员 希望:对实验人员发起的数据修改进行审核 以便:修正数据结果 | WR-APP-Story-037-sub-001 | 查看修改审核列表 | 查看修改审核列表 | WR-APP-Story-037-sub-001-VT-001 | 选择进入修改审核列表入口，请求修改审核列表，请求成功，显示修改审核列表 日志：修改审核列表请求成功 |  |  | 迭代2 | 5 | 杜广 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[8 empty] | WR-APP-Story-037-sub-001-VT-002 | 选择进入修改审核列表入口，请求修改审核列表，请求失败，提示失败 日志：修改审核列表请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-037-sub-002 | 修改审核通过 | 修改审核通过 | WR-APP-Story-037-sub-002-VT-001 | 选择某一个修改审核，点击审核通过，审核通过请求，请求成功 日志：修改审核通过请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-037-sub-002-VT-002 | 选择某一个修改审核，点击审核通过，审核通过请求，请求失败，提示失败 日志：修改审核通过请求失败
[5 empty] | WR-APP-Story-037-sub-003 | 修改审核不通过 | 修改审核不通过 | WR-APP-Story-037-sub-003-VT-001 | 选择某一个修改审核，点击审核通过，审核不通过请求，请求成功 日志：修改审核不通过请求成功
[8 empty] | WR-APP-Story-037-sub-003-VT-002 | 选择某一个修改审核，点击审核通过，审核不通过请求，请求失败，提示失败 日志：修改审核不通过请求失败
|  | WR-Server-Story-009 | 批次创建 | 作为：app 希望：记录下用户创建批次的数据 以便：记录批次实验数据 |  |  |  | WR-Server-Story-009-VT-001 | 创建成功 日志：创建成功 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-009-VT-002 | 创建失败 日志：创建失败
|  | WR-Server-Story-010 | 批次列表查看 | 作为：app 希望：查看批次列表 以便：查看某药品所有批次实验进度 |  |  |  | WR-Server-Story-010-VT-001 | 查看成功 日志：打印查询到的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-010-VT-002 | 查询失败： 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-011 | 查看单个小类数据 | 作为：app 希望：查看单个小类已经保存到后台的数据 以便：确认当前小类实验进度 |  |  |  | WR-Server-Story-011-VT-001 | 查询成功 日志：打印返回的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-011-VT-002 | 查询失败： 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-012 | 查看全部小类的数据 | 作为：app 希望：查看到当前批次实验的所有小类保存到后台的数据 以便：进行审批和打印 |  |  |  | WR-Server-Story-012-VT-001 | 查询成功 日志：打印查询出来的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-012-VT-002 | 查询失败： 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-013 | 保存数据 | 作为：app 希望：保存当前实验录入的数据 以便：将数据进行持久化保存 |  |  |  | WR-Server-Story-013-VT-001 | 保存成功 日志：打印app传来的需要保存的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-013-VT-002 | 保存失败 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-014 | 现场复核 | 作为：app 希望：将当前已经保存的数据进行现场复核 以便：将当前小类的数据置为待复核状态 |  |  |  | WR-Server-Story-014-VT-001 | 操作成功 日志：打印传递过来的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-014-VT-002 | 操作失败 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-015 | 非现场复核 | 作为：app 希望：将当前已经保存的数据进行非现场复核 以便：将当前小类的数据置为待复核状态 |  |  |  | WR-Server-Story-015-VT-001 | 操作成功 日志：打印传递过来的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-015-VT-002 | 操作失败 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-016 | 修改数据 | 作为：app 希望：修改已保存的数据 以便：保存正确的数据 |  |  |  | WR-Server-Story-016-VT-001 | 操作成功 日志：打印传递过来的数据 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉
[8 empty] | WR-Server-Story-016-VT-002 | 操作失败 日志：打印异常信息
|  | WR-DocmentEngine-Story-001 | 初始化模板引擎 | 作为:App 希望：初始化模板引擎 | WR-DocumentEngine-Story-001-sub-001 | 提供Cfg对象 | 单例封装Cfg对象并且提供给外部 | WR-DocumentReport-Story-001-sub-001-VT-001 | 多次调用得到对象的方法，比较是否是同一个对象 日志：Cfg1==Cfg2
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-001-sub-002 | 加载模板相关的配置文件 | 将app设置的配置文件目录下的配置文件加载生成内存对象 | WR-DocumentReport-Story-001-sub-002-VT-001 | 调用loadProperty接口 日志：加载配置成功
[8 empty] | WR-DocumentReport-Story-001-sub-002-VT-002 | 调用loadProperty接口 加载失败抛出相关异常 日志：加载配置失败
|  | WR-DocmentEngine-Story-002 | 得到所有药品名和id | 作为:App 希望：得到所有药品名的列表 |  |  |  | WR-DocumentReport-Story-002-VT-001 | 调用getAllMedicines接口 日志：打印所有的药品名和id
|  | WR-DocmentEngine-Story-003 | 得到所有检查的大类 | 作为：App 希望：得到某个药品的检查大类列表 |  |  |  | WR-DocumentReport-Story-003-VT-001 | 循环调用 getCheckClassNameByMedicineName 日志：打印所有药品下的所有检查大类
|  | WR-DocmentEngine-Story-004 | 得到所有小类的名字 | 作为：App 希望：得到某个药品相关大类的检查小类列表 | WR-DocumentEngine-Story-004-sub-001 | 通过药品名和大类名得到相关药品的相关检查大类下的所有小类的rId | 通过药品名+大类名得到所有小类的引用rId | WR-DocumentReport-Story-004-sub-001-VT-001 | 循环调用上一步 日志：打印所有药品下的所有检查大类下的所有小类名字
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-004-sub-002 | 通过rId找到目标小类配置文件 | 通过药品名+大类名在药品配置文件中找到相关药品相关大类的小类的rId，在rls文件中通过rId找到相关小类的配置文件地址 | WR-DocumentReport-Story-004-sub-001-VT-002 | 调用getCheckActions方法 日志：打印大类对应的小类rId和Target
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-004-sub-003 | 加载小类配置文件并缓存 | 加载相关小类配置文件并且将小类的实例化对象缓存到相关大类中，返回所有小类的名字 | WR-DocumentReport-Story-004-sub-001-VT-003 | 调用getCheckActions方法 日志：打印大类对应的小类的名字
|  | WR-DocmentEngine-Story-005 | 得到Html模板 | 作为：App 希望：得到能够显示在页面上的Html模板 |  |  |  | WR-DocumentReport-Story-005-VT-001 | 调用getHtmlTemplate方法 日志：打印得到的Html源码
|  | WR-DocmentEngine-Story-006 | 合并数据 | 作为：App 希望：将来App手动输入的数据和自动识别完成的数据与Html模板进行绑定 | WR-DocumentEngine-Story-006-sub-001 | 手动录入数据绑定 | 将App手动输入的数据与Html模板进行绑定 | WR-DocumentReport-Story-006-sub-001-VT-001 | 调用merge函数 日志：打印绑定了数据的Html源码
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-006-sub-002 | 自动录入数据绑定 | 将图像引擎识别到的数据通过进行与html模板进行绑定 | WR-DocumentReport-Story-006-sub-002-VT-001 | 调用mergeByMethodName函数 日志：打印绑定了数据的Html源码
|  | WR-DocmentEngine-Story-007 | 通过设备Id得到方法集合 | 作为：App 希望：通过扫描二维码过后得到的设备Id得到使用该类型设备的方法显示给用户选择 |  |  |  | WR-DocumentReport-Story-007-VT-001 | 调用getMethodNameByDeviceId方法传入设备类型Id 日志：打印所有Mthod与配置文件中的Mthod进行对比
|  | WR-DocmentEngine-Story-008 | 将字符串公式进行分词操作 | 作为：DocumentEngine 希望：得到将字符串公式中操作符和操作数分离 | WR-DocumentEngine-Story-008-sub-001 | 拆分常规运算 | 将字符串公式中的常规运算拆分 | WR-DocumentReport-Story-008-sub-001-VT-001 | 解析只含有常规运算的字符串公式 日志：打印拆分出来的单词数组
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-008-sub-002 | 拆分一元函数 | 将字符串公式中的一元函数拆分 | WR-DocumentReport-Story-008-sub-002-VT-001 | 解析只含有一元运算的字符串公式 日志：打印拆分出来的单词数组
|  | WR-DocmentEngine-Story-009 | 将字符串公式中的多元函数进行拆分 | 作为：DocumentEngine 希望：得到将字符串公式中操作符和操作数分离的Token数组 | WR-DocumentEngine-Story-009-sub-001 | 拆分统计函数 | 将字符串公式中的统计函数拆分 | WR-DocumentReport-Story-009-sub-001-VT-001 | 解析只含有统计函数的字符串公式 日志：打印拆分出来的单词数组
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-009-sub-002 | 拆分自定义函数 | 将字符串公式中的自定义函数拆分 | WR-DocumentReport-Story-009-sub-002-VT-001 | 解析只含有自定义函数的字符串公式 日志：打印拆分出来的单词数组
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-009-sub-003 | 拆分混合公式 | 将含有常规操作，一元函数，多元函数，自定义函数的字符串公式生成Token数组 | WR-DocumentReport-Story-009-sub-003-VT-001 | 解析含有常规运算，一元函数，多元函数，自定义函数的字符串公式 日志：打印拆分出来的单词数组
|  | WR-DocmentEngine-Story-010 | 将分词后的公式Token数组生成公式树 | 作为：DocumentEngine 希望：得到一个公式数对象 | WR-DocumentEngine-Story-010-sub-001 | 将常规运算Tonken生成公式树 | 将常规运算Tonken生成公式树 | WR-DocumentReport-Story-010-sub-001-VT-001 | 解析只含有常规运算函数的字符串公式，调用生成公式树的方法 日志：中序遍历打印生成的公式树
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-010-sub-002 | 将一元函数运算Tonken生成公式树 | 将一元函数运算Tonken生成公式树 | WR-DocumentReport-Story-010-sub-002-VT-001 | 解析只含有一元函数的字符串公式，调用生成公式树的方法 日志：中序遍历打印生成的公式树
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-010-sub-003 | 将多元函数运算Tonken生成公式树 | 将多元函数运算Tonken生成公式树 | WR-DocumentReport-Story-010-sub-003-VT-001 | 解析只含有多元函数的字符串公式，调用生成公式树的方法 日志：中序遍历打印生成的公式树
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-010-sub-004 | 将自定义函数运算Tonken生成公式树 | 将自定义函数运算Tonken生成公式树 | WR-DocumentReport-Story-010-sub-004-VT-001 | 解析只含有自定义函数的字符串公式，调用生成公式树的方法 日志：中序遍历打印生成的公式树
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-010-sub-005 | 混合生成 | 将含有常规操作，一元函数，多元函数，自定义函数的Token数组生成公式树 | WR-DocumentReport-Story-010-sub-005-VT-001 | 解析含有常规运算，一元函数，多元函数，自定义函数的字符串公式，调用生成公式树的方法 日志：中序遍历打印生成的公式树
|  | WR-DocmentEngine-Story-011 | 计算公式树 | 作为：DocumentEngine 希望：将公式树进行计算得到正确结果 | WR-DocumentEngine-Story-011-sub-001 | 计算常规运算 | 将只含有常规运算的公式树进行运算 | WR-DocumentReport-Story-011-sub-001-VT-001 | 调用计算接口，传入只含有常规运算的公式树 日志：打印计算结果
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-011-sub-002 | 计算一元函数 | 将只含有一元函数的公式树进行运算 | WR-DocumentReport-Story-011-sub-002-VT-001 | 调用计算接口，传入只含有一元函数的公式树 日志：打印计算结果
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-011-sub-003 | 计算多元函数 | 将只含有多元函数的公式树进行计算 | WR-DocumentReport-Story-011-sub-003-VT-001 | 调用计算接口，传入只含有多元函数的公式树 日志：打印计算结果
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-011-sub-004 | 计算自定义函数 | 将只含有自定义函数的公式树进行计算 | WR-DocumentReport-Story-011-sub-004-VT-001 | 调用计算接口，传入只含有自定义函数的公式树 日志：打印计算结果
[5 empty] | WR-DocumentEngine-Story-011-sub-005 | 计算混合公式 | 将含有混合运算的公式树进行计算 | WR-DocumentReport-Story-011-sub-005-VT-001 | 调用计算接口，传入含有混合运算的公式树进行计算 日志：打印计算结果
|  | WR-DocmentEngine-Story-012 | 自动计算 | 作为：App 希望：合并数据到Html模板时自动计算公式部分 |  |  |  | WR-DocumentReport-Story-012-VT-001 | 调用合并数据接口，传入部分数据进行合并 日志：打印需要自动计算部分的值
WR-BS-010 | 自动录入原始数据（图像自动识别数据，并且提供数据正确性确认手段，之后数据自动合并到原始记录中） | WR-APP-Story-016 | 设备信息二维码识别 | 作为：质检人员 希望：通过二维码扫码，查看本次实验支持的方法 以便：能选择本次录入方法，之后自动进入原始数据图像识别界面 | WR-APP-Story-016-sub-001 | 显示设备支持的实验方法 | 显示设备支持的实验方法，以便客户能选择本次采用哪种方法录入数据 | WR-APP-Story-016-sub-001-VT-001 | 选择自动录入->进入二维识别识别页面->识别成功->通过模板引擎获取设备信息和实验方法样本列表->页面展示实验方法 日志：设备识别成功 |  | 1 | 迭代2 | 6 | 杜广 |  | 2018-09-12 | 2018-09-13
[8 empty] | WR-APP-Story-016-sub-001-VT-002 | 选择自动录入->进入二维识别识别页面->识别成功->通过模板引擎获取设备信息和实验方法样本列表->页面展示实验方法 日志：设备识别失败（对最近失败现场原因做记录）
[5 empty] | WR-APP-Story-016-sub-002 | 获取客户选择的实验方法 | 客户选择本次实验的原始数据采集方法，将客户选择暂存内存，以便后面传递给文档引擎 | WR-APP-Story-016-sub-002-VT-001 | 日志：实验方法：xxx（比如实验方法：对照品）
[5 empty] | WR-APP-Story-016-sub-003 | 进入拍照状态 | 二维码识别过程结束，进入拍照状态 | WR-APP-Story-016-sub-003-VT-001 | APP处于拍照状态 日志：开始图像识别
[8 empty] | WR-APP-Story-016-sub-003-VT-002 | APP处于拍照状态 日志：进入拍照状态出错
|  | WR-APP-Story-017 | 设备自动识别图片，提取原始数据 | 作为：质检人员 希望：APP自动识别原始数据图片的内容，并显示识别结果 以便：能查看内容识别结果是否正确 | WR-APP-Story-017-sub-001 | 捕获客户拍摄的照片 | 获取实验结果图像，拍摄过程自动对焦，也可取消拍摄 | WR-APP-Story-017-sub-001-VT-001 | 将照片传给图像引擎识别模块 日志：捕获图像完成 |  | 1 | 迭代2 | 7 | 杜广 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
[8 empty] | WR-APP-Story-014-sub-001-VT-002 | 将照片传给图像引擎识别模块 日志：捕获图像失败
[5 empty] | WR-APP-Story-017-sub-002 | 待识别图像输入给ImageEngin | 通过网络把图像、采集图像的设备标识传送到Server端ImageEngin模块 | WR-APP-Story-017-sub-002-VT-001 | 图像传输成功 日志：保存图片成功
[8 empty] | WR-APP-Story-014-sub-002-VT-002 | 图像传输失败 日志：保存图片失败
|  | WR-ImageEngin-Story-0xx | 接收并保存图片
|  | WR-ImageEngin-Story-0xx | 识别图像
|  | WR-ImageEngin-Story-0xx | 图像识别结果返回给APP
|  | WR-APP-Story-018 | 图像识别矫正 | 作为：质检人员 希望：能修改图片识别的结果 以便：能对错误结果纠错 |  |  |  | WR-APP-Story-018-VT-001 | 实验人员能对图像识别结果进行人为修改 |  | 1 | 迭代2 | 8 | 杜广 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
|  | WR-APP-Story-019 | 继续图像识别 | 作为：质检人员 希望：能继续对一次实验的多张图片，连续识别 以便：APP能完整记录一次实验的内容 |  |  |  | WR-APP-Story-019-VT-001 | 点击继续识别，进入实验结果拍照，拍照完成，，进行图像识别，图像识别成功，将识别结果添加到上次结果集中 日志：继续识别成功 |  | 1 | 迭代2 | 9 | 杜广 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
[8 empty] | WR-APP-Story-019-VT-002 | 继续识别失败 日志：继续识别失败
|  | WR-APP-Story-020 | 确认实验结果 | 作为：质检人员 希望：能在识别结果确认无误后，点击确认 以便：APP能得到确认过的原始数据 |  |  |  | WR-APP-Story-020-VT-001 | 点击确认->页面显示新识别的数据 日志：原始数据识别完成 |  | 1 | 迭代2 | 10 | 杜广 |  | 2018-09-13 | 2018-09-14
|  |  | App端得到图像的基本信息 | 作为：App 希望： 以便：向服务器传输图像 |  |  |  |  | 能够提供（药品，批次号，大类，小类，设备，实验方法，该实验下的第几次操作，图像大小、图像内容）这些内容
|  |  | App端向服务器发送图像基本信息 | 作为：ImageClientAdpater 希望： 以便：服务端获取图像 |  |  |  |  | 服务端能正常收到消息
|  |  | Server端转发App端发送的图像基本信息 | 作为：Server 希望： 以便：服务端获取图像 |  |  |  |  | ImageServerAdapter模块能正常得到消息
|  |  | 接收App发送的图像基本信息，保存图像 | 作为：ImageServerAdapter 希望： 以便：识别图像 |  |  |  |  | 能够保证图像文件的存储，分离出需要给图像模块的信息
|  |  | 封装图像数据和APPID到给图像识别模块 | 作为：ImageServerAdapter 希望： 以便：识别图像 |  |  |  |  | 能够把信息无误的传输到图像模块
|  |  | 图像模块接收到图像信息，创建文件目录，识别图像 | 作为：图像识别模块 希望： 以便： |  |  |  |  | 能够根据得到的信息，建立相应的目录，得出相应的文件名，并进行图像识别
|  |  | 图像识别结果封装，返回数据 | 作为：图像识别模块 希望： 以便： |  |  |  |  | 能够对结果封装成ImageReconganizeResult，并返回内容
|  |  | Server端转发图像识别的结果到ImageClientAdpater | 作为：Server 希望： 以便：App得到识别结果 |  |  |  |  | 能够成功把数据转发到ImageClientAdpater不出现问题
|  |  | App从ImageClientAdpater得到识别结果数据 | 作为：ImageClientAdpater 希望： 以便：App得到识别结果 |  |  |  |  | App可以从ImageClientAdpater得到结果
|  |  | Server根据App的Url请求得到文件名 | 作为：Server 希望： 以便：得到图片Url |  |  |  |  | Server端可以得到需要的文件名
|  |  | ImageServerAdapter转发图像名到图像模块 | 作为：ImageServerAdapte 希望： 以便：得到图片Url |  |  |  |  | 能够把文件名转发到图像模块
|  |  | 图像模块根据图像名字得到图像地址Url | 作为：图像模块 希望： 以便： |  |  |  |  | 能够根据提供的文件名，得到Url并发送到server端
|  |  | Server转发Url到ImageClientAdpater | 作为：Server 希望： 以便：App得到Url |  |  |  |  | 能够接收到Server端发来的URL
|  |  | App从ImageClientAdpater获取到Url | [5 empty] | 能够成功获取URL
WR-BS-013 | 查看原始记录修改历史 | WR-APP-Story-023 | 原始记录修改历史查看 | 作为：用户 希望：能查看修改历史 以便：审核查看 |  |  |  | R-APP-Story-023-VT-001 | 修改记录信息请求成功，显示包含修改记录文档 日志：修改记录请求成功 |  | 1 | 迭代3 | 2 | 杜广 |  | 2018-09-18 | 2018-09-19
[8 empty] | R-APP-Story-023-VT-002 | 修改记录信息请求失败，提示失败 日志：修改记录请求失败
WR-BS-014 | 查看原始记录 | WR-APP-Story-024 | 查看原始记录 | 作为：授权用户 希望：能对原始记录进行查看 |  |  |  | WR-APP-Story-024-VT-001 | 原始数据信息请求成功，显示原始记录 日志：原始记录请求成功 |  | 1 | 迭代2 | 11 | 杜广 |  | 2018-09-14 | 2018-09-15
[8 empty] | WR-APP-Story-024-VT-002 | 原始数据信息请求失败，提示失败 日志：原始记录请求失败
WR-BS-015 | 打印原始记录 | WR-APP-Story-025 | 打印原始记录 | 作为：授权用户 希望：能对原始记录进行打印 |  |  |  | WR-APP-Story-025-VT-001 | 全选或部分选择打印原始记录->点击打印 日志：请求打印原始记录成功 |  | 1 | 迭代4 | 3 | 杜广 |  | 2018-09-25 | 2018-09-26
[8 empty] | WR-APP-Story-025-VT-002 | 全选或部分选择打印原始记录->点击打印 日志：请求打印原始记录失败
WR-BS-016 | 查看报告 | WR-APP-Story-026 | 查看报告 | 作为：用户 希望：能对报告进行查看 以便:对报告审核 |  |  |  | WR-APP-Story-026-VT-001 | 报告信息请求成功，显示报告 日志：报告信息请求成功 |  | 1 | 迭代3 | 3 | 杜广 |  | 2018-09-19 | 2018-09-20
[8 empty] | WR-APP-Story-026-VT-002 | 报告信息请求失败，提示失败 日志：报告信息请求失败
WR-BS-017 | 打印报告 | WR-APP-Story-027 | 打印报告 | 作为：授权用户 希望：能对报告进行打印 |  |  |  | WR-APP-Story-027-VT-001 | 点击打印 日志：打印报告请求成功 |  | 1 | 迭代4 | 4 | 杜广 |  | 2018-09-25 | 2018-09-26
[8 empty] | WR-APP-Story-027-VT-002 | 点击打印 日志：打印报告请求失败
WR-BS-018 | 审批报告 | WR-APP-Story-021 | 创建审批任务 | 作为：授权用户 希望：当前原始记录得到审批 以便：该批次进入审批环节 |  |  |  | WR-APP-Story-021-VT-001 | 点击发起审批，发起审批指纹确认，请求审批成功，批次状态改变审批中 日志：发起审批成功 |  | 1 | 迭代3 | 12 | 杜广 |  | 2018-09-14 | 2018-09-15
[8 empty] | WR-APP-Story-021-VT-002 | 点击发起审批，发起审批指纹确认，请求审批失败，提示失败 日志：发起审批失败
|  | WR-APP-Story-022 | 查看审批进度 | 作为：授权用户 希望：能对当前或历史批次审批环节进行查看 以便：了解审批情况 |  |  |  | WR-APP-Story-022-VT-001 | 审批信息请求成功，显示审批信息 日志：审批信息请求成功 |  | 1 | 迭代3 | 1 | 杜广 |  | 2018-09-17 | 2018-09-18
[8 empty] | WR-APP-Story-022-VT-002 | 审批信息请求失败，提示失败 日志：审批信息请求失败
|  | WR-APP-Story-028 | 审批通过，结束审批 | 作为：授权的用户 希望：能作为最终审批人，完成审批 |  |  |  | WR-APP-Story-028-VT-001 | 填写审批意见->点击"通过，结束审批“，批次进入“完成”状态 日志：审批通过 |  | 1 | 迭代3 | 4 | 杜广 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21
[8 empty] | WR-APP-Story-028-VT-002 | 填写审批意见，点击通过，发起审批请求，提示失败 日志：审批通过请求失败
|  | WR-APP-Story-029 | 审批不通过 | 作为：授权的用户 希望：能驳回审批 |  |  |  | WR-APP-Story-029-VT-001 | 填写审批意见，点击不通过，发起审批请求，请求成功 日志：审批不通过请求成功 |  | 1 | 迭代3 | 5 | 杜广 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21
[8 empty] | WR-APP-Story-029-VT-002 | 填写审批意见，点击不通过，发起审批请求，请求失败 日志：审批不通过请求失败
|  | WR-APP-Story-030 | 审批通过，继续审批 | 作为：授权的用户 希望：能发表审批意见，并让其它授权用户继续审批 |  |  |  | WR-APP-Story-030-VT-001 | 填写审批意见->点击"通过，继续审批“ 日志：审批通过，继续下一人审批 |  | 1 | 迭代3 | 6 | 杜广 |  | 2018-09-20 | 2018-09-21
[8 empty] | WR-APP-Story-030-VT-002 | 填写审批意见，点击通过，继续审批“，发起审批请求，提示失败 日志：审批通过请求失败
|  | WR-Server-Story-017 | 发起审批 | 作为：app 希望：对当前批次发起审批 以便：将当前批次实验置入待审批状态 |  |  |  | WR-Server-Story-017-VT-001 | 操作成功 日志：操作成功 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉 |  | 2018-09-10 | 2018-09-10
[8 empty] | WR-Server-Story-017-VT-002 | 操作失败 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-018 | 提交审批 | 作为：app 希望：提交对当前审批任务的审批详情 以便：记录审批详情 |  |  |  | WR-Server-Story-018-VT-001 | 操作成功 日志：提交审批成功 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉 |  | 2018-09-11 | 2018-09-11
[8 empty] | WR-Server-Story-018-VT-001 | 操作失败 日志：打印异常信息
|  | WR-Server-Story-019 | 审批进度查看 | 作为：app 希望：查看当前批次实验审批进度 以便：追踪审批进度 |  |  |  | WR-Server-Story-019-VT-001 | 操作成功 日志：打印审批详情信息 |  |  | 迭代1 |  | 易高辉 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12
[8 empty] | WR-Server-Story-019-VT-001 | 操作失败 日志：打印异常信息
WR-BS-019 | 实验人员重做实验 | WR-APP-Story-031 | 重做实验 | 作为：授权用户 希望：对存问题的药品批次进行重做实验 以便:得到新的该药品批次的试验数据 |  |  |  | WR-APP-Story-031-VT-001 | 点击重做实验，重新做实验请求成功 日志：重做实验请求成功 |  | 1
[8 empty] | WR-APP-Story-031-VT-002 | 点击重做实验，重新做实验请求失败 日志：重做实验请求失败
WR-BS-020 | App升级 | WR-APP-Story-032 | app版本更新 | 作为：app 希望：能进行app内部进行升级 以便：用户方便的进行app升级 | WR-APP-Story-032-sub-001 | app版本检查更新 | 上传app版本号到server端 | WR-APP-Story-032-sub-001-VT-001 | 服务器返回无须更新 日志：无须更新 |  | 1 | 迭代4 | 5 | 杜广 |  | 2018-09-26 | 2018-09-27
[8 empty] | WR-APP-Story-032-sub-001-VT-002 | 服务器返回需要更新 日志：需更新，xx版本号
[5 empty] | WR-APP-Story-032-sub-002 | 下载app | 下载新版本app | WR-APP-Story-032-sub-002-VT-001 | 下载成功，可进行安装 日志：下载成功
[8 empty] | WR-APP-Story-032-sub-002-VT-002 | 下载失败 日志：下载失败
| 参数自动测试框架 | WR-ImageEngin-Story-002 | 基本的框架搭建 | 作为：ImageEngin 希望：启动后可以自动跑当前图片，统计区域识别准确率 以便：找出比较合适的参数值，提高识别准确率 | WR-ImageEngin-Story-02-sub-001 | 搭建自动测试 | 可以开始自动测试 | Wr-ImageEngin-Story-02-sub-001-VT-001 | 统计结果成功。 失败：异常退出或者结果不合理 |  |  | 迭代1 |  | 林侨 |  | 2018-09-06 | 2018-09-07
|  | WR-ImageEngin-Story-003 | 自动化测试框架Bug修复 | 作为：ImageEngin 希望：在跑的测试过程中不出异常 以便：减少不必要的时间浪费 | WR-ImageEngin-Story-03-sub-001 | 保证自动测试运行 | 确保自动测试中不出现问题 | Wr-ImageEngin-Story-03-sub-001-VT-001 | 统计结果成功。 失败：异常退出或者结果不合理 |  |  | 迭代1 |  | 林侨 |  | 9月10 | 2018-09-11
| 带表格线色谱仪识别 | WR-ImageEngin-Story-004 | 表格线色谱仪算法可行性分析，基本模块验证 | 作为：ImageEngin 希望:找出确实可行的算法 以便：后续开发按此思路进行 | WR-ImageEngin-Story-04-sub-001 | 表格线算法 | 确保可行的表格线算法 | Wr-ImageEngin-Story-04-sub-001-VT-001 | 确认此方式可行。 失败：此方法不能找出有效区域 |  |  | 迭代2 |  | 林侨 |  | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  | ImageEngin-Story-005 | 表格线色谱仪基本框的搭建，包括预处理，基本筛选，找出目标区域，剪切区域，识别文字 | 作为：ImageEngin 希望：可以进行表格线色谱仪的识别 以便：在此基础上，提高表格线色谱仪识别率 | WR-ImageEngin-Story-05-sub-001 | 表格线色谱仪基本框架 | 表格线色谱仪识别的基本框架 | Wr-ImageEngin-Story-05-sub-001-VT-001 | 可以开始识别表格线色谱仪 失败：无法识别 |  |  | 迭代2 |  | 林侨 |  | 9月11 | 2018-09-13
|  | ImageEngin-Story-006 | 表格线色谱仪识别基本bug处理 | 作为：ImageEngin 希望：在识别表格线色谱仪图片时候，不出现很多常见Bug 以便：继续提高识别准确率 | WR-ImageEngin-Story-06-sub-001 | 修改BUG | 修改之前框架一些明显的bug | Wr-ImageEngin-Story-06-sub-001-VT-001 | 能够正常识别 失败：识别过程中老是出现各种问题 |  |  | 迭代3 |  | 林侨 |  | 9月13 | 9月14
|  | ImageEngin-Story-007 | 通过尝试各种图片前处理提高表格线色谱仪区域识别准确率 | 作为：ImageEngin 希望：可以更高，更可靠的找准目标区域 以便：提高区域识别准确率 | WR-ImageEngin-Story-07-sub-001 | 作前处理增强 | 利用前处理，增加区域识别准确率 | Wr-ImageEngin-Story-07-sub-001-VT-001 |  |  |  | 迭代3 |  | 林侨 |  | 9月17 | 9月18
|  | ImageEngin-Story-008 | 通过中处理，修改BUG，调节参数的方式，提高识别准确率 | 作为：ImageEngin 希望：可以更高，更可靠的找准目标区域 以便：提高区域识别准确率 | WR-ImageEngin-Story-08-sub-001 | 参数调节 | 利用参数调节，增加区域识别准确率 | Wr-ImageEngin-Story-08-sub-001-VT-001 |  |  |  | 迭代3 |  | 林侨 |  | 9月18 | 9月19
|  | ImageEngin-Story-009 | 对输出区域进行调整，以便识别的时候噪音变少 | 作为：ImageEngin 希望：图片识别块没有表格线的干扰 以便：提高区域识别准确率 | WR-ImageEngin-Story-09-sub-001 | 去表格线 | 去掉文字识别部分干扰 | Wr-ImageEngin-Story-09-sub-001-VT-001 | 输出的单个词组图片无表格线 失败：大量单个词组区域含表格线 |  |  | 迭代3 |  | 林侨 |  | 9月19 | 9月21
| 通过server端通道与APP通信 | ImageEngin-Story-010 | 讨论采用的数据传输方式，接口定义，数据结构定义 | 作为：ImageEngin 希望：达成统一的共识 以便：开始编码 | WR-ImageEngin-Story-10-sub-001 | 接口定义 | 讨论定义接口 | Wr-ImageEngin-Story-10-sub-001-VT-001 |  |  |  | 迭代4 |  | 林侨 |  | 9月25 | 9月26
|  | ImageEngin-Story-011 | 按照讨论的结果开始搭建图像端框架 | 作为：ImageEngin 希望：可以正常运行 以便：进行联调 | WR-ImageEngin-Story-11-sub-001 | 搭建框架 | 搭建与服务器通信的基本框架 | Wr-ImageEngin-Story-11-sub-001-VT-001 | 能够正常运行，并实现数据通信 失败：运行失败，数据不能传输 |  |  | 迭代4 |  | 林侨 |  | 9月26 | 9月27
|  | ImageEngin-Story-012 | 编写Java的一点代码，提供给服务端使用 | 作为：ImageEngin 希望：数据相互传输 以便：进行通信 | WR-ImageEngin-Story-12-sub-001 | 联调代码 | 保证图像识别数据传输的正常使用 | Wr-ImageEngin-Story-12-sub-001-VT-001 | 通信正常 失败：通信有问题 |  |  | 迭代4 |  | 林侨 |  | 9月27 | 9月28
| 色谱仪图片识别准确率改进 | ImageEngin-Story-013 | 尝试使用一些想法，对图片进行一些处理，来提高识别正确率 | 作为：ImageEngin 希望：提高识别准确率 以便：更好体验 | WR-ImageEngin-Story-13-sub-001 | 想法实验 | 通过一些想法，来提高识别准确率 | Wr-ImageEngin-Story-13-sub-001-VT-001 |  |  |  | 迭代4 |  | 林侨 |  | 9月28 | 9月30
| 色谱仪目标区域的选择算法改进 | ImageEngin-Story-014 | 改进当前选择目标坐标系算法 | 作为：ImageEngin 希望：提高识别准确率 以便：更好体验 | WR-ImageEngin-Story-14-sub-001 | 提高坐标系选择准确率 | 提高坐标系选择准确率 | Wr-ImageEngin-Story-14-sub-001-VT-001 |  |  |  | 迭代4 |  | 林侨 |  | 9月28 | 9月30