## Slide 1
WisdomReport 6000 迭代计划
成都微视联软件技术有限公司
2018.11.5

## Slide 2
  迭代计划回顾11.5
 | 迭代1~5 8.1~10.19 基本功能完整 | 迭代6 10.22~11.2 文档引擎重构、配置工具
功能 | 1、APP UI 2、注册、登录、权限管理 3、药品、原始记录模块化加载 4、原始记录：录入、复核、修改、电子签名、查看、追溯（含图像） 5、报告：录入、复核、修改、电子签名、查看、追溯（含图像） 6、审批 7、电子文档：文档合成、自动计算、可编辑区域控制、显示颜色、计算过程显示、精确位数、电子签名、页眉 8、通过网络批量导入识别（含1个PDF多个表） | 1、重构：文档引擎，可大规模、低成本配置 2、APP易用性增强：app直接预览pdf、加备注、任务小红点 3、容错性增强：录审分离、保存/审批/复核二次确认、数据源识别返回多组数据时，能够依次让用户确认结果等 4、安全：超期登出
内容识别 | 1、色谱仪图像识别： 1）PDF转图片、图片电子签名 2）区域识别：有表格线、无表格线 3）内容识别： PDF：英文、数字识别率99.9+% 拍照：99+% 2、从色谱仪PDF直接提取内容 | 色谱仪PDF直接提取内容增强健壮性
可靠性 | 1、双机：启动、倒换、数据互备 | 
可配置性 |  | 电子文档配置工具
可维护性 |  | 
资料 |  | 

## Slide 3
  迭代计划11.5
 | 迭代7 11. 5~11.16 可维护性、可用性增强 |  | 迭代8 11.19~11.23 测试 | 迭代9 11.26~11.30 测试
功能 | 1、显示所有图片、自由拍照 2、电子文档：数据加备注、相似识别判定并由用户介入、重复识别结果判定并由用户介入、有效范围校验、常见公式开发 3、安全：超级管理员只有群组管理权限、仅超级管理员可重置密码、用户修改密码 | 1、重构：server端分表，报告和原始纪录也拆开？？？ 2、重做实验（适用于实验结果数据有异常） 3、报告审批打回（适用于数据录入错误） 4、打印：原始记录、报告 5、密码强度 6、药品名、批次过多的APP过滤、分页显示优化 | 测试 | 
内容识别 | 1、内容识别增强健壮性 2、内容识别可维护性微重构 | 图片占用空间：大小合理化、调试图片输出受控制 | 测试 | 
可配置性 |  | 配置工具：方法校验、参数学习 | 测试 | 
可靠性 |  | 1、server端资源纳入监控 | 1、双机和网络异常容错 2、APP死掉容错 | 
易部署 |  | 1、版本二进制打包 2、客户现场信息收集checlist和工具 |  | 
易使用 | 1、自助学习 |  |  | 
易维护 | 1、通过web配置server端 2、告警和告警恢复：节点不可用告警 3、操作日志（比如打印历史） | 1、升级：Server和APP 2、日志：整改、日志收集工具 | 测试 | 
资料 |  | 计算机系统化验证报告、资料 | 资料 | 

## Slide 4
告警、操作日志做在PC端还是APP？
先做几条基本告警：那几条？
先做几条基本操作日志：那几条？
结论：先做PC端，后做APP端
告警：先做节点失联
操作日志：打印报告、打印原始记录
  OM

## Slide 5
  重做实验
通常是某个实验本身的问题，导致客户需要多次重做实验才能确认数据
1、最简单的方案就是把重做实验看作1个新批次，因此把重做实验当1个新批次看待
2、重做批次的命名方式，在批次号增加-CZ0x的编号，在批次页面显示
“xx药品xx批次-CZ01”（对xx药品xx批次的第1次重做）
“xx药品xx批次-CZ02” （对xx药品xx批次的第2次重做）
“xx药品xx批次-CZ01-CZ01” （对xx药品xx批次-01的第1次重做）
“xx药品xx批次-CZ01-CZ02” （对xx药品xx批次-01的第2次重做）
3、通过某个批次的“重做实验”入口（需要用户二次确认），可在小类层面选择重做范围
（1）重做的小类，初始化新的没有任何数据的小类模板
（2）不重做的小类，在新的重做批次下克隆一份数据（除了批次号不同，其它的数据生成时间、复核时间、录入人、复核人、修改信息都不变，即追溯结果和重做前的批次追溯结果相同）
（3）报告：方案1：克隆一份，但不能有电子签名；方案2：初始化到新模板
（4）整体克隆后，批检验记录处于作业状态，即克隆过程不会生成包含数据的html原始记录和报告，当重做的实验审批通过后才会生成html
结论：数据库分表重构和重做实验一起考虑

## Slide 6
  审批打回
通常数据录入/处理错误导致打回，需要修改数据
1、任何环节打回后，整个批检验记录返回到批检验记录作业状态
2、客户通过修改数据、修改后数据的审批，完成矫正
3、再次走审批流程
4、审批历史记录，把打回前、打回后的都显示

## Slide 7
  待纳入开发任务
 | 任务描述
APP功能 | 推导公式更友好显示为图片，同时需要公式类型输入框，否则无法修改。 关键信息资产加密 电子签名关联手工签名 配置工具：公式分级、ID自适应起始编号、自定义小公式 审批条件ready判断和不满足条件处提示 自动发现网络共享服务器，免手工输入服务器IP 电子文档：设备信息快速输入（下拉选择和联想功能） 设备信息配置 数据导出 License 公司网站：客户注册、版本上传、下载、license管理功能 辅助记录： 设备台账 试剂配置 数据分析
内容识别 | 
可靠性 | 数据备份、恢复
可配置性 | 
可维护性 | 

## Slide 8
1、11.5：迭代6收尾
xml合理性改进，比如全局性配置独立出来
配置工具和server端持久化、文档引擎打通
补充迭代6的story录入jira：文档引擎、色谱仪PDF、图片识别
林侨通过补story过程，将公共算法、图片识别、PDF、有无表格线理清楚，作为微重构输出
冉忠庚通过补story过程，将配置工具的业务理解清楚
2、按迭代计划开发迭代7
注意：将迭代7的story录入jira，注意编号、模块名、开发者人名不要忘记
3、录入jira的意义：迭代9按story作为测试线索；如果后续做V版本，各模块的story就是功能继承性的关键信息
5、本周迭代7未完成同学，请加班一天

## Slide 9
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
字体下载：www.1ppt.com/ziti/
谢谢！

## Slide 10
  发布计划
指纹登录和本地鉴权、二维码、图像引擎
快速配置工具
License管理、微视联网站提供免费版本下载
图像引擎运行在移动端
数据库缓存
权限/录入/查询/打印/审批/可追溯、文档引擎、双机+双SSD、神经网络训练
微视联网站提供支付渠道
远程定位
网络指纹（或类似易用网络鉴权方式）
多机集群、神经网络训练方式改进
网站提供自助配置和神经网络训练入口、配置工具提升普适性
移动端异构计算优化性能
基本能力
免费体验
响应速度
支付渠道
易使用
易维护
成本
1.0
解决有无
3~5个小规模客户商用
2.0
质量属性、可复制性催熟
10~20小、中客户、免费版
3.0
大规模可复制
100+ 客户，规模不限制
通过word生成html、spy常见参数可修改
指纹、图像引擎提升准确率
远程升级（Server端docker）
8月可演示，9月发布
12月发布
19年

## Slide 11
  迭代计划10.19
 | 迭代1~5 8.1~10.19 基本功能完整 | 迭代6 10.22~10.26 及时重构、配置工具 | 迭代7 10. 29~11.2 及时重构、可用、合规 | 迭代8 11.5~11.9 合规、测试 | 迭代9 11.12~11.16 测试
功能 | 1、APP UI 2、注册、登录、权限管理 3、药品、原始记录模块化加载 4、原始记录：录入、复核、修改、电子签名、查看、追溯（含图像） 5、报告：录入、复核、修改、电子签名、查看、追溯（含图像） 6、审批 7、电子文档：文档合成、自动计算、可编辑区域控制、显示颜色、计算过程显示、精确位数、电子签名、页眉、所有图片呈现、自由拍照 8、通过网络批量导入识别（含1个PDF多个表） | 1、重构：文档引擎、server 2、重做试验 3、电子文档：数据加备注、有效范围校验 | 1、重构：APP 2、电子文档：设备信息快速输入（下拉选择和联想功能） | 1、打印：原始记录、报告 2、补充合格特性： 注册信息完善 密码：强度、重置 安全：超期登出 电子签名关联手工签名 3、《计算机系统化验证》、《药品数据管理规范》合规特性补充开发 4、story刷新 5、测试 | 测试
内容识别 | 1、色谱仪图像识别： 1）PDF转图片、图片电子签名 2）区域识别：有表格线、无表格线 3）内容识别： PDF：英文、数字识别率99.9+% 拍照：99+% 2、从色谱仪PDF直接提取内容 | 色谱仪PDF直接提取内容增强健壮性 | 1、重构：内容识别 2、色谱仪PDF直接提取内容增强健壮性 | 测试 | 测试
可靠性 | 1、双机：启动、倒换、数据互备 2、server端资源纳入监控 |  | 1、APP死掉后能继续工作 |  | 测试
可配置性 | 配置界面 | 电子文档配置持久化 | 1、客户信息收集工具 2、设备信息配置 | 配置优化 | 测试
可维护性 |  |  | 1、通过web配置server端 2、升级：Server和APP 3、日志：整改、收集工具 |  | 测试
资料 |  |  | 计算机系统化验证报告 | 安装资料、使用指导 | 技术白皮书

## Slide 12
  挑战迭代计划10.8（估计迭代7要用于合规性开发）
 | 迭代1~3 8.1~9.25 | 迭代4 9.26~9.30 | 迭代5 10.8~10.12 基本功能完整 | 迭代6 10.15~10.19 可用、合规 | 迭代7 10.22~10.26 测试
基本功能 | 1、权限管理 2、原始记录：录入、复核、修改 3、审批 4、启动：加载文档模板和配置文件 | 1、更换新的UI 2、原始记录：追溯（不带图像追溯） | 1、报告：生成、复核、修改、追溯、电子签名 2、原始纪录：电子签名 3、电子文档：功能完善（计算过程、页眉） 4、通过网络批量导入识别（迭代5和迭代6） | 1、密码：密码强度、重置 2、打印：原始记录、报告 3、安全：超期登出 4、图像追溯 5、《计算机系统化验证》、《药品数据管理规范》合规特性补充开发 | 测试 设备信息快速输入（下拉选择和联想功能） 数据导出（放到11月）
图像识别 | 1、有表格线色谱仪区域识别功能 2、无表格线色谱仪区域识别准确率？？% 3、色谱仪数字：？？% | 1、无表格线色谱仪区域识别率90% 2、色谱仪阿拉伯数字识别率99% | 1、图像引擎：识别PDF、由server拉起、通过server传输图片、追溯URL返回 2、色谱仪文字识别率： 打印纸数字：99.9% 打印纸英文：99.9% 打印纸汉字：99% | 1、色谱仪区域识别率： PDF：99.9% 有表格线：99% 无表格线：95% 2、色谱仪文字识别率： 打印纸数字：99.99% 打印纸英文：99.99% 打印纸汉字：99.9% | 1、色谱仪区域识别率： PDF：99.99% 有表格线：99.5% 无表格线：99% 2、色谱仪文字识别率： 打印纸数字：99.999% 打印纸英文：99.999% 打印纸汉字：99.99% PDF: 99.9999%
可靠性 |  | 1、双机计算能力倒换 2、双机数据倒换 | 1、APP死掉后能继续工作 2、双机数据备份、恢复 |  | 
可配置性 |  |  | 1、Doc导出html工具，绑定ID | 1、客户信息收集工具 2、Doc导出html，绑定ID | 1、Doc可修改，ID不变 2、自动录入描述文件生成
可维护性 |  |  |  | 1、通过web配置server端 2、升级：Server和APP 4、日志：整改、收集工具 | 

## Slide 13
  迭代计划9.25
 | 迭代1~3 9.1~9.25 | 迭代4 9.26~9.30 基本功能完整 | 迭代5 10.8~10.12 可用、合规 | 迭代6 10.15~10.19 可用、合规 | 迭代7 10.22~10.26 测试
基本功能 | 1、权限管理 2、原始记录：录入、复核、修改 3、审批 4、报告生成 5、启动：加载文档模板和配置文件 | 1、更换新的UI 2、原始记录：追溯 3、报告：复核、修改、审批、电子签名 4、报告：追溯 5、图像引擎启动、通过server传输图片 | 1、密码：重置 2、打印：原始记录、报告 3、安全：密码强度、超期登出 4、《计算机系统化验证》、《药品数据管理规范》合规特性补充开发 | 1、《计算机系统化验证》、《药品数据管理规范》合规特性补充开发 | 1、数据导出
图像识别 | 1、有表格线色谱仪区域识别功能 2、无表格线色谱仪区域识别准确率？？% 3、色谱仪数字：？？% | 1、无表格线色谱仪区域识别率90% 2、色谱仪阿拉伯数字识别率99% | 1、无表格线色谱仪区域识别率95% 2、色谱仪数字识别率99.9% |  | 
可靠性 |  | 1、双机计算能力倒换 2、双机数据倒换 | 1、APP死掉后能继续工作 2、双机数据备份、恢复 |  | 
可配置性 |  |  | 1、客户信息收集工具 2、Doc导出html，绑定ID | 1、Doc可修改，ID不变 2、自动录入描述文件生成 | 
可维护性 |  |  |  | 1、通过web配置server端（取决招聘） 2、Server升级 3、APP升级 4、日志：整改、收集工具 | 

## Slide 14
  迭代计划执行回顾
 | 迭代1 9.7 | 迭代2 9.14 | 迭代3 9.21 | 迭代4 9.28
启动 | 1、业务框架调整（处理集中在DB端） 2、权限管理 3、批次创建 | 1、原始记录录入 2、复核 3、查看 | 1、修改 2、审批 3、报告（未完成） 4、数据追溯（未完成） 5、按客户配置加载模板和配置文件（未完成） | 
鉴权 |  |  |  | 重置用户密码
录入 |  |  |  | 
查询 |  |  |  | 
审批 |  |  |  | 
打印 |  |  |  | 原始记录、报告打印
可追溯 |  |  |  | 
图像识别 | 有表格线色谱仪区域识别 归一化图片、3并发识别、规模测试框架 色谱仪阿拉伯数字：97% | 无表格线区域识别提升到？？ 色谱仪阿拉伯数字识别到？？ |  | 通过server获取图片并返回结果 英文字符：99.9%
可靠性 |  |  | 双机倒换（未完成） | APP死掉后能继续工作、双机数据恢复
电子文档生成 |  |  | Doc可修改，ID不变 客户信息收集工具 Doc导出html，绑定ID 自动录入描述文件 | 
可维护性 |  |  |  | Server升级、docker化（？） 整系统日志整改、日志收集工具 APP升级
界面优化 |  |  | 界面排版优化 | 

## Slide 15
  迭代计划8.31
 | 迭代1 9.7 | 迭代2 9.14 | 迭代3 9.21 | 迭代4 9.28
启动 | 1、启动页面、修改IP、登录、各模块加载 2、APP下载最新的配置文件包 3、用户注册 |  | 双机 | 
鉴权 | 1、群组创建删除、群组权限增删、群组成员增删 2、APP仅显示具备权限的入口 |  |  | 重置用户密码
录入 | 1、批次录入 2、原始记录加载 | 1、原始记录保存、复核、修改 | 1、报告合成、录入、复核、修改 | 
查询 |  | 1、原始记录查询 | 2、报告查询 | 
审批 |  |  | 修改记录查看、审批执行、审批进度查看 | 
打印 |  |  |  | 原始记录、报告打印
可追溯 |  |  | 数据归属和生成过程、原始图片查看 | 
图像识别 | 色谱仪区域识别：无表格线99% 归一化图片、3并发识别、规模测试框架 色谱仪阿拉伯数字：99% | 色谱仪区域识别：有表格线50% 3种天平区域识别：99% 色谱仪阿拉伯数字：99.9%、天平：99% | 色谱仪区域设别：有表格线99% PH计、熔点仪区域识别：99% 英文字符：99%，天平：99.9% | 通过server获取图片并返回结果 英文字符：99.9%
可靠性 |  |  | 双机倒换 | APP死掉后能继续工作、双机数据恢复
电子文档生成 | Doc导出html，绑定ID | Doc可修改，ID不变 客户信息收集工具 | 自动录入描述文件 | 
可维护性 |  |  |  | Server升级、docker化（？） 整系统日志整改、日志收集工具 APP升级
界面优化 |  |  | 界面排版优化 |