## Slide 1
WisdomReport 6000 迭代计划
成都微视联软件技术有限公司
2018.9.25

## Slide 2
  迭代计划8.31
 | 迭代1 9.7 | 迭代2 9.14 | 迭代3 9.21 | 迭代4 9.28
启动 | 1、启动页面、修改IP、登录、各模块加载 2、APP下载最新的配置文件包 3、用户注册 |  | 双机 | 
鉴权 | 1、群组创建删除、群组权限增删、群组成员增删 2、APP仅显示具备权限的入口 |  |  | 重置用户密码
录入 | 1、批次录入 2、原始记录加载 | 1、原始记录保存、复核、修改 | 1、报告合成、录入、复核、修改 | 
查询 |  | 1、原始记录查询 | 2、报告查询 | 
审批 |  |  | 修改记录查看、审批执行、审批进度查看 | 
打印 |  |  |  | 原始记录、报告打印
可追溯 |  |  | 数据归属和生成过程、原始图片查看 | 
图像识别 | 色谱仪区域识别：无表格线99% 归一化图片、3并发识别、规模测试框架 色谱仪阿拉伯数字：99% | 色谱仪区域识别：有表格线50% 3种天平区域识别：99% 色谱仪阿拉伯数字：99.9%、天平：99% | 色谱仪区域设别：有表格线99% PH计、熔点仪区域识别：99% 英文字符：99%，天平：99.9% | 通过server获取图片并返回结果 英文字符：99.9%
可靠性 |  |  | 双机倒换 | APP死掉后能继续工作、双机数据恢复
电子文档生成 | Doc导出html，绑定ID | Doc可修改，ID不变 客户信息收集工具 | 自动录入描述文件 | 
可维护性 |  |  |  | Server升级、docker化（？） 整系统日志整改、日志收集工具 APP升级
界面优化 |  |  | 界面排版优化 | 

## Slide 3
  迭代计划执行回顾
 | 迭代1 9.7 | 迭代2 9.14 | 迭代3 9.21 | 迭代4 9.28
启动 | 1、业务框架调整（处理集中在DB端） 2、权限管理 3、批次创建 | 1、原始记录录入 2、复核 3、查看 | 1、修改 2、审批 3、报告（未完成） 4、数据追溯（未完成） 5、按客户配置加载模板和配置文件（未完成） | 
鉴权 |  |  |  | 重置用户密码
录入 |  |  |  | 
查询 |  |  |  | 
审批 |  |  |  | 
打印 |  |  |  | 原始记录、报告打印
可追溯 |  |  |  | 
图像识别 | 有表格线色谱仪区域识别 归一化图片、3并发识别、规模测试框架 色谱仪阿拉伯数字：97% | 无表格线区域识别提升到？？ 色谱仪阿拉伯数字识别到？？ |  | 通过server获取图片并返回结果 英文字符：99.9%
可靠性 |  |  | 双机倒换（未完成） | APP死掉后能继续工作、双机数据恢复
电子文档生成 |  |  | Doc可修改，ID不变 客户信息收集工具 Doc导出html，绑定ID 自动录入描述文件 | 
可维护性 |  |  |  | Server升级、docker化（？） 整系统日志整改、日志收集工具 APP升级
界面优化 |  |  | 界面排版优化 | 

## Slide 4
  迭代计划9.25
 | 迭代1~3 9.1~9.25 | 迭代4 9.26~9.30 基本功能完整 | 迭代5 10.8~10.12 可用、合规 | 迭代6 10.15~10.19 可用、合规 | 迭代7 10.22~10.26 测试
基本功能 | 1、权限管理 2、原始记录：录入、复核、修改 3、审批 4、报告生成 5、启动：加载文档模板和配置文件 | 1、更换新的UI 2、原始记录：追溯 3、报告：复核、修改、审批、电子签名 4、报告：追溯 5、图像引擎启动、通过server传输图片 | 1、密码：重置 2、打印：原始记录、报告 3、安全：密码强度、超期登出 4、《计算机系统化验证》、《药品数据管理规范》合规特性补充开发 | 1、《计算机系统化验证》、《药品数据管理规范》合规特性补充开发 | 1、数据导出
图像识别 | 1、有表格线色谱仪区域识别功能 2、无表格线色谱仪区域识别准确率？？% 3、色谱仪数字：？？% | 1、无表格线色谱仪区域识别率90% 2、色谱仪阿拉伯数字识别率99% | 1、无表格线色谱仪区域识别率95% 2、色谱仪数字识别率99.9% |  | 
可靠性 |  | 1、双机计算能力倒换 2、双机数据倒换 | 1、APP死掉后能继续工作 2、双机数据备份、恢复 |  | 
可配置性 |  |  | 1、客户信息收集工具 2、Doc导出html，绑定ID | 1、Doc可修改，ID不变 2、自动录入描述文件生成 | 
可维护性 |  |  |  | 1、通过web配置server端（取决招聘） 2、Server升级 3、APP升级 4、日志：整改、收集工具 | 

## Slide 5
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
字体下载：www.1ppt.com/ziti/
谢谢！

## Slide 6
  发布计划
指纹登录和本地鉴权、二维码、图像引擎
快速配置工具
License管理、微视联网站提供免费版本下载
图像引擎运行在移动端
数据库缓存
权限/录入/查询/打印/审批/可追溯、文档引擎、双机+双SSD、神经网络训练
微视联网站提供支付渠道
远程定位
网络指纹（或类似易用网络鉴权方式）
多机集群、神经网络训练方式改进
网站提供自助配置和神经网络训练入口、配置工具提升普适性
移动端异构计算优化性能
基本能力
免费体验
响应速度
支付渠道
易使用
易维护
成本
1.0
解决有无
3~5个小规模客户商用
2.0
质量属性、可复制性催熟
10~20小、中客户、免费版
3.0
大规模可复制
100+ 客户，规模不限制
通过word生成html、spy常见参数可修改
指纹、图像引擎提升准确率
远程升级（Server端docker）
8月可演示，9月发布
12月发布
19年